**ЗВІТ**

**про результати виконання**

Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року **у 2024 році**

**Дата та номер нормативно-правового акта, яким затверджено програму Розпорядження Кабінету Міністрів**

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.06.2023 № 496-р

**Державний замовник або виконавець програми** Міністерство соціальної політики України

**Строк виконання програми** до 2025 року

**І. Фінансування завдань та заходів програми**

| Найменування завдання | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування(передбачено програмою з державного бюджету, іншими джерелами фінансування), тис. грн. | Річний обсяг фінансування(передбачено з державного бюджету, іншими джерелами фінансування), тис. грн.  | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.  | Касові видатки,тис. грн. | Код та назва бюджетних програм, у рамках яких фактично здійснювалося фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Посилення інституційної спроможності, координація політики та зміцнення співпраці суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми | 1) актуалізація (у разі потреби) наявних та розроблення і затвердження нових програм підвищення кваліфікації для державних службовців місцевих держадміністрацій та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за питання протидії торгівлі людьми | НАДСМінсоцполітикиНацсоцслужбаобласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Волинська ОВА** | місцеві бюджети | 0,00 | 8,0 | 8,0 | 0,00 | 0611120 „Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти” |
| 2) розроблення навчального курсу для працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо ідентифікації випадків торгівлі людьми та ефективного захисту прав постраждалих осіб і проведення освітніх заходів | Мін’юстМінсоцполітики | державний бюджет | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4) проведення спільних тренінгів для органів прокуратури, суддів, представників Національної поліції для узгодження підходів з питань виявлення, припинення та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми | Національна поліціяНацсоцслужбаНаціональна школа суддів (за згодою)Офіс Генерального прокурора (за згодою) | джерела міжнародних організацій та громадських об’єднань | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 6) проведення навчання для представників суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, щодо виявлення, ідентифікації та надання допомоги постраждалим особам, зокрема тим, які належать до вразливих груп населення | НацсоцслужбаМінсоцполітикиМВСНаціональна поліціяМОЗМОНобласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)органи місцевого самоврядування(за згодою) | місцеві бюджети | 266,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **Закарпатська ОВА** | 14,8 |  |  | 0813122КЕКВ 2282Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |
| **Хмельницька ОВА** | 0,0 | 35,2 | 0,00 | ДК 021:2015 80570000-0 „Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації" |
| **Чернігівська ОВА** | 11,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **м. Київ** | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 0913123„Заходи державної політики з питань сім’ї” |
| **Миколаївська ОВА** | джерела міжнародних організацій та громадських об’єднань | 0,00 | 213,5 | 166,8 | 166,8 | - |
| **Харківська ОВА** | 0,0 | 100,7 | 0,0 | - |
| 13) організація діяльності місцевих координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми, а також проведення міжвідомчих нарад щодо запобігання торгівлі людьми та організації надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, налагодження дієвого механізму перенаправлення таких осіб тощо з урахуванням викликів та загроз у зв’язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України | обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)органи місцевого самоврядування(за згодою) | місцеві бюджети | 49,0 | - | - | - | - |
| **Разом за завданням 2** | **Усього** |  |  |  |  |  |
| **– державний бюджет,** **у тому числі:** | **101,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **загальний фонд** | **101,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **спеціальний фонд** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **– місцевий бюджет** | **315,0** | **170,7** | **180,1** | **136,9** | **-** |
| **– інші** | **50,0** | **213,5** | **267,5** | **166,8** | **-** |
| 3. Посилення міжнародного співробітництва | 3) вивчення досвіду іноземних держав щодо запровадження періоду реабілітації та обмірковування для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, згідно із статтею 13 Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми | МінсоцполітикиМЗСМВСДМС | джерела міжнародних організацій | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4) вивчення досвіду іноземних держав щодо ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема були використані у збройному конфлікті | МінсоцполітикиНацсоцслужбаМЗСМВСДМСНаціональна поліція | джерела міжнародних організацій | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6) налагодження дієвої співпраці з міжнародними державними та громадськими організаціями у сфері протидії торгівлі людьми | Національна поліціяМВСМЗСОфіс Генерального прокурора (за згодою) | джерела міжнародних організацій | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Разом за завданням 3** | **Усього** |  |  |  |  |  |
| **– інші** | **150,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика | 1) проведення інформаційних кампаній, зокрема з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми — 30 липня, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми — 18 жовтня та Міжнародного дня боротьби за скасування рабства — 2 грудня | МінсоцполітикиНацсоцслужбаМКІПМВСНаціональна поліціяобласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) | державний бюджет | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Волинська ОВА** | місцеві бюджети | 1564,0 | 20,0 | 16,0 | 0,0 | КПКВК 0813122 „Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків” |
| **Закарпатська ОВА** | 85,2 | 85,2 | 85,2 | КПКВК 0813122 „Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” |
| **Івано-Франківська ОВА** | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ТПКВКМБ 1113131 „Державна цільова соціальна програма „Молодь України» в м. Івано-Франківську”  |
| **Київська ОВА** | 161,9 | 106,30 | 0,0 | КПКВК 0913123„Заходи державної політики з питань сім’ї” |
| **Кіровоградська ОВА** | 21,0 | 21,0 | 21,0 | КПКВК 0813122„Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків” |
| **Черкаська ОВА** | 28,0 | 28,0 | 28,0 | КПКВК 1113122 „Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків" |
| **Чернігівська ОВА** | 32,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **м. Київ** | 129,1 | 129,1 | 129,1 | КПКВК 0913123„Заходи державної політики з питань сім’ї” |
| джерела міжнародних організацій та громадських об’єднань | 50,0 |
| **Миколаївська ОВА** | 65,0 | 33,4 | 33,4 | - |
|  |  |  |  |  |
| **Хмельницька ОВА** | 0,0 | 69,56 | 0,0 | - |
| 2) проведення правопросвітницьких кампаній та інформаційно-комунікативних заходів з метою підвищення рівня обізнаності населення з питань протидії торгівлі людьми | Мін’юст | державний бюджет | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5) проведення освітніх заходів у закладах освіти щодо запобігання випадкам торгівлі людьми, а також щодо важливості формування культури нульової толерантності до всіх форм насильства, зокрема сексуальної експлуатації | обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) | джерела міжнародних організацій та громадських об’єднань | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Закарпатська ОВА |  | 80,0 |  |  |  |
|  |  | Харківська ОВА |  |  | 41,3 |  |  |
| **Разом за завданням 4** | **Усього** |  |  |  |  |  |
| **– державний бюджет,** **у тому числі:** | 775,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **загальний фонд** | 775,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **спеціальний фонд** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **– місцевий бюджет** | 1564,0 | 485,3 | 393,7 | 271,4 | - |
| **– інші** | 209,0 | 145,0 | 144,26 | 33,4 | - |
| 6. Захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги | 7) визначення потреб осіб, залучених до зайняття проституцією, у послугах, задоволення яких сприятиме припиненню зайняттю ними таким видом діяльності | МінсоцполітикиНацсоцслужба | джерела міжнародних організацій та громадських об’єднань | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Разом за завданням 6** | **Усього** |  |  |  |  |  |
|  | **– державний бюджет,** **у тому числі:** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **загальний фонд** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **спеціальний фонд** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **– місцевий бюджет** | 0,0 |  |  |  | - |
| **– інші** | 100,0 |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |
| 7.Упровадження системи збору даних, обміну інформацією та проведення моніторингу діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми | 5) підготовка та оприлюднення щорічної доповіді про стан здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми, яка міститиме, зокрема, відповідну аналітичну інформацію в розрізі областей | МінсоцполітикиНацсоцслужбаМОНМОЗМВСНаціональна поліціяобласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)органи місцевого самоврядування(за згодою) | державний бюджет | 142,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Разом за завданням 7** | **Усього** |  |  |  |  |  |
| **– державний бюджет,** **у тому числі:** | **142,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **загальний фонд** | **142,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **спеціальний фонд** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Разом по Програмі** | **Разом**  | **3406,0** | **1014,5** | **985,6** | **608,5** |  |
| **– державний бюджет,**  **у тому числі:** | **1018,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **загальний фонд** | **1018,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **спеціальний фонд** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **– місцевий бюджет** | **1879,0** | **656,0** | **573,8** | **408,3** | **-** |
| **– інші** | **509,0** | **358,5** | **411,8** | **200,2** | **-** |

**ІІ. Виконання (основних) завдань та заходів програми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу**  | **Найменування показника** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** (кількісний показник) | **Головний розпорядник бюджетних коштів** | **Стан виконання** |
| 1. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо внесення змін до Законів України “Про протидію торгівлі людьми” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, зокрема з метою визначення органів місцевого самоврядування суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми | кількість прийнятих нормативно-правових актів | 1 | 0 | Мінсоцполітикиобласні,Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)органи місцевого самоврядування (за згодою) | **Мінсоцполітики** на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України І. Верещук від 17.05.2023 № 14814/1/1-23 розроблено проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про протидію торгівлі людьми” щодо вдосконалення окремих положень, які Регулюють питання у сфері протидії торгівлі людьми”, який передбачає спрощення доступу постраждалих осіб до допомоги (запровадження можливості звернутися безпосередньо за місцем свого перебування), а також щодо захисту громадян України, які постраждали від торгівлі людьми за кордоном (установлення обв’язку консульських установ України за кордоном налагодити співпрацю з компетентними органами в країні перебування для організації надання допомоги українцям, які постраждали від торгівлі людьми за кордоном та не планують повертатися в Україну). Станом на звітну дату законопроект відпрацьовується зацікавленими ЦОВВами. |
|  | 2) проведення в межах компетенції аналізу законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, розроблення за його результатами у разі потреби проектів актів щодо внесення змін до нормативно-правових актів з урахуванням умов воєнного стану | кількість поданих до Кабінету Міністрів України пропозицій | 1 | 0 | МінсоцполітикиМВСМОЗМОН | **МОЗ**Планом законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженим постановою Верховної Ради України від 06 лютого 2024 року № 3561-IX, передбачено розроблення проекту закону України про допоміжні репродуктивні технології, яким передбачається врегулювання на законодавчому рівні прав та обов’язків жінок, які є замінними матерями дітей для безплідних пар та приведення національного законодавства щодо поводження з донорськими репродуктивними клітинами, ембріонами і тканинами у відповідність із міжнародними вимогами. Наказом МОЗ від 18.03.2024 № 458 утворено і затверджено склад робочої групи з розробки законопроекту про допоміжні репродуктивні технології. Проведено 3 засідання робочої групи.**МВС**. Розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном” (реєстр. № 11017), яким пропонувалося врегулювати роботу за межами України відокремлених підрозділів державного підприємства „Документ” з прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, які перебувають за кордоном.  |
| 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до законодавства з метою забезпечення прав громадян України, які постраждали від торгівлі людьми, тимчасово перебувають за кордоном і на яких поширюється юрисдикція інших держав |  | 1 | 0 | Мінсоцполітики МВСМЗС Національна поліція ДМС | **Мінсоцполітики** здійснює аналіз актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) та проведення оцінки стану їх імплементації в українському законодавстві, зокрема, здійснюється аналіз Директиви 2011/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 квітня 2011 року про запобігання торгівлі людьми та боротьбу з нею та захист її жертв, яка замінює Рамкове рішення Ради 2002/629/ЮВС та Директиви 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 2011 року Про боротьбу з сексуальним насильством та сексуальною експлуатацією дітей та дитячої порнографії; рамкове рішення ради 2004/68/JHA.**МВС**НПУ здійснюється аналіз актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) та проведення оцінки стану їх імплементації в українському законодавстві, зокрема Департаментом міграційної поліції (далі – ДМП), відповідно до компетенції підрозділу, здійснюється аналіз Директиви 2011/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 квітня 2011 року про запобігання торгівлі людьми та боротьбу з нею та захист її жертв, яка замінює Рамкове рішення Ради 2002/629/ЮВС та Директиви 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 2011 року Про боротьбу з сексуальним насильством та сексуальною експлуатацією дітей та дитячої порнографії; рамкове рішення ради 2004/68/JHA. |
| 7) унормування процедур виявлення інспекторами праці випадків трудової експлуатації та використання примусової праці під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю | кількість прийнятих нормативно-правових актів | 0 | 0 | ДержпраціМінекономікиМінсоцполітики | **Держпраці**Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю”, який наразі проходить узгодження у встановленому законодавством порядку для реалізації посадовими особами Держпраці та її територіальних органів своїх повноважень, зокрема щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення з питань виявлення неоформлених трудових відносин та використання праці іноземців та осіб без громадянства без отримання відповідного дозволу, а також надання права Держпраці протягом періоду воєнного стану проводити позапланові заходи державного нагляду (контролю) з питань виявлення неоформлених трудових відносин.  |
| частка осіб, яких було виявлено інспекторами праці, які зазнали експлуатації та яких поінформовано про наявність можливості отримати допомогу, відсотків | 100 | 100 |
| 9) проведення аналізу та розроблення у разі потреби проектів нормативно-правових актів з урахуванням умов воєнного стану, зокрема щодо забезпечення відповідними проїзними документами евакуйованих за кордон дітей | кількість поданих МВС пропозицій | 1 | 3 | ДМСМВСМЗСМінсоцполітикиАдміністрація ДержприкордонслужбиМінцифри | **МВС**Прийнято Постанову КМУ № 648 (4.06.2024) „Про реалізацію експериментального проекту щодо надання адміністративних послуг громадянам України у сфері міграції за межами України”, якою затверджено Порядок реалізації експериментальних проектів щодо надання адміністративних послуг громадянам України з оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України за межами України. Зазначеними експериментальними проектами надано можливість громадянам України, зокрема дітям, які евакуйовані за кордон, оформлювати паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон у відокремлених підрозділах державного підприємства „Документ”, які розміщені за межами України.Розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном” (реєстр. № 11017), яким пропонувалося врегулювати роботу за межами України відокремлених підрозділів державного підприємства „Документ” з прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, які перебувають за кордоном. 19 серпня 2024 року набрав чинності Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном” № 3709-ІХ.  Цим Законом України внесено зміни до Закону України „Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” . З метою реалізації цього Закону розроблено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2014 року № 152 „Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 „Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України”, які перебувають на розгляді Уряду. |
| частка евакуйованих за кордон дітей, яких забезпечено проїзними документами, відсотків | 100 | 0 |
| 10) нормативно-правове врегулювання питання правового захисту учасників процесу сурогатного материнства | кількість прийнятих нормативно-правових актів | 1 | 0 | МОЗМВСМінсоцполітики | **МОЗ**Планом законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженим постановою Верховної Ради України від 06 лютого 2024 року № 3561-IX, передбачено розроблення проекту закону України про допоміжні репродуктивні технології, яким передбачається врегулювання на законодавчому рівні прав та обов’язків жінок, які є замінними матерями дітей для безплідних пар та приведення національного законодавства щодо поводження з донорськими репродуктивними клітинами, ембріонами і тканинами у відповідність із міжнародними вимогами.Наказом МОЗ від 18.03.2024 № 458 утворено і затверджено склад робочої групи з розробки законопроекту про допоміжні репродуктивні технології. Проведено 3 засідання робочої групи. Проект Закону України „Про застосування допоміжних репродуктивних технологій” наразі направлено на погодження до центральних органів виконавчої влади. |
| 11) розроблення та затвердження методичних рекомендацій для надавачів медичних послуг щодо надання медичної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми | кількість затверджених методичних рекомендацій, які доведено до надавачів медичних послуг | 0 | 1 | МОЗМінсоцполітикиНацсоцслужба | **МОЗ**Видано наказ МОЗ від 29.04.2024 № 730 „Про затвердження Методичних рекомендацій для надавачів медичних послуг щодо надання медичної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми”. |
| 14) розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо правил безпечної поведінки дітей та підлітків в Інтернеті з метою убезпечення їх від експлуатації | кількість затверджених наказом Мінсоцполітики методичних рекомендацій, які оприлюднено для широкого доступу | 0 | 0 | МінсоцполітикиМінцифриНацсоцслужбаНаціональна поліціяМОН | **МВС**НПУ спільно з Міністерством цифрової трансформації та іншими партнерами працюють над створенням порталу повідомлень про матеріали, пов’язані із сексуальним насильством над дітьми в мережі – StopCrime. На цьому порталі люди можуть залишити повідомлення про факти сексуального насильства над дітьми в інтернеті та дізнатися більше про онлайн-безпеку.Для поліцейських розроблено уніфікований посібник „Твоя безпека в інтернеті: попередження насильства щодо дітей в інтернеті та формування безпечної поведінки у мережі”, який використовується поліцейськими ювенальної превенції, поліцейськими офіцерами громад та кіберполіції під час проведення просвітницько-профілактичних занять з учнями закладів загальної середньої освіти, здобувачами освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.НПУ підготовлено проєкт навчально-методичного посібника „Підготовка поліцейських підрозділів превентивної діяльності, слідства та дізнання, кіберполіцейських з питань забезпечення безпеки дітей у кіберпросторі”. |
| 15) розроблення та внесення змін до нормативно-правових актів щодо визначення особливостей надання медичної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми | кількість прийнятих нормативно-правових актів | 1 | 3 | МОЗМінсоцполітикиНацсоцслужба | **МОЗ**З метою впровадження форми фіксації тілесних ушкоджень, що можуть свідчити про протиправний характер їх заподіяння, та міжнародних стандартів документування катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання видано наказ МОЗ від 23.02.2024 № 316 „Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2024 року № 186”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2024 року за № 279/41624. Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я від 29.07.2024 № 1334 „Про затвердження Методичних рекомендацій для медичних працівників щодо механізму реагування на фізичне та/або психологічне насильство, у разі підозри на насильницькі дії стосовно дітей”.  Розроблено проект наказу Міністерства охорони здоров’я „Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі або осіб, які ймовірно постраждали від таких видів насильства, та надання їм медичної допомоги”. Проект наказу заплановано направити на громадське обговорення.  |
| 2. Посилення інституційної спроможності, координація політики та зміцнення співпраці суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) актуалізація (у разі потреби) наявних та розроблення і затвердження нових програм підвищення кваліфікації для державних службовців місцевих держадміністрацій та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за питання протидії торгівлі людьми | кількість програм підвищення кваліфікації | 1 | 4 | НАДСМінсоцполітикиНацсоцслужбаобласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)органи місцевого самоврядування (за згодою) | **НАДС**У 2024 році НАДС забезпечено розроблення суб’єктами надання освітніх послуг та погоджено 4 загальні короткострокові програми підвищення кваліфікації, що охоплюють питання запобігання і протидії торгівлі людьми.**Обласний рівень:**Кіровоградська область: регіональним центром підвищення кваліфікації області затверджено загальну короткострокову програму навчання „Запобігання і протидія торгівлі людьми” для державних службовців категорії „Б” і „В”, посадових осіб органів місцевого самоврядування на 2024 рік. Рівненська область: регіональним центром підвищення кваліфікації до навчального плану короткотермінової програми „Забезпечення прав людини та протидія дискримінації” були введені теми з протидії торгівлі людьми. Сумська область: у межах виконання навчальних програм до планів підвищення кваліфікації державних службовців місцевих держадміністрацій та посадових осіб місцевого самоврядування включені питання з протидії торгівлі людьми, 1 загальна коротк-строкова програма підвищення кваліфікації та 4 теми в модулях професійних програм підвищення кваліфікації для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. |
| 2) розроблення навчального курсу для працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо ідентифікації випадків торгівлі людьми та ефективного захисту прав постраждалих осіб і проведення освітніх заходів | кількість працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які пройшли навчання та застосовують здобуті навички на практиці | 42 | 147 | Мін’юстМінсоцполітики | **Мін’юст**У квітні 2024 року Координаційним центром з надання правничої допомоги спільно з Національною соціальною сервісною службою розробив дистанційний курс для правників „Протидія торгівлі людьми”. Станом на 27.12.2024 147 осіб  успішно завершили курс та отримали відповідні сертифікати. |
| 3) проведення спеціалізованого курсу для персоналу Держприкордонслужби щодо протидії торгівлі людьми | кількість спецкурсів | 0 | 1 | Адміністрація ДержприкордонслужбиМВСМінсоцполітики | **Адміністрація Держприкордонслужби**У період з 20 по 31 травня 2024 року на базі Одеського державного університету внутрішніх справ України 25 офіцерів Держприкордонслужби пройшли курси підвищення кваліфікації з питань ефективного запобігання та протидії торгівлі людьми. |
| частка персоналу, який пройшов навчання, відсотків | 80 | 25  |
| 4) проведення спільних тренінгів для органів прокуратури, суддів, представників Національної поліції для узгодження підходів з питань виявлення, припинення та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми | кількість спеціалістів, які пройшли навчання | 90 | 185 | Національна поліціяНацсоцслужбаНаціональна школа суддів (за згодою)Офіс Генерального прокурора (за згодою) | **МВС**Представниками Головного слідчого управління (далі - ГСУ) Національної поліції України (далі - НПУ) та слідчих підрозділів головних управлінь Національної поліції (далі – ГУНП) спільно з представниками органів прокуратури, урядових та неурядових громадських організацій взято участь у проведенні спільних тренінгів для узгодження підходів з питань розслідування злочинів зазначеної категорії, а також навчань серед працівників поліції  щодо форм і методів виявлення, припинення та розслідування таких злочинів, а саме:  навчально-ознайомчому семінарі з питання залучення жінок багатонаціональної поліції до рівності та прав (Сполучені Штати Америки, з 29 лютого по 11 березня 2024 року); навчальному тренінгу „Протидія торгівлі людьми” (Угорщина, з 26 лютого по 01 березня 2024 року); тренінгу на тему: „Перетин між порядком денним „Жінки, мир, безпека” та КЛДЖ: інструмент для звітування та прийняття рішень” (м. Київ, 22 березня 2024 року);  зустрічі з Групою експертів Ради Європи із заходів щодо протидії торгівлі людьми (GRETA) (м. Київ, з 21 по 22 травня 2024 року);  навчальному семінарі „Підготовка фахівців, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми” (м. Київ, 22 травня 2024 року); міжнародній науково-практичній конференції „Державна політика у сфері протидії торгівлі людьми і незаконній міграції: сучасні виклики для України та світу”(м. Львів, 07 червня 2024 року).ГСУ спільно з ОГП за сприяння міжнародних організацій організовано навчання 10 слідчих підрозділів ГУНП в тренінгах з питань виявлення випадків, збирання доказів, розслідування, процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях за ст. 149 КК України (м. Київ, 26–27 червня 2024 року.) Поліцейськими У(В)МП та СУ ГУНП в Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Луганській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Сумській та Чернігівській областей брали участь у 4 регіональних заходах із симуляційних вправ „Посилення взаємодії суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми”, передбачених програмою спільного проекту ОБСЄ та НПУ „Посилення спроможності Національної поліції України у розслідуванні злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, у тому числі вчинених з використанням кібертехнологій”.**Вища кваліфікаційна школа суддів**Презентовано лекції на тему „Розгляд справ щодо торгівлі людьми в умовах війни. Питання допиту” для помічників суддів місцевих загальних та апеляційних судів. |
| 5) проведення навчань для працівників поліції, патрульних, дільничних інспекторів щодо нових форм і методів запобігання, виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми | кількість спеціалістів, які пройшли навчання | 90 | 340 | Національна поліціяНацсоцслужба | **МВС** Загалом у 2024 році проведено 56 заходів, з яких 21 освітні, в яких брало участь 146 поліцейських. Щороку організовується підвищення кваліфікації для поліцейських за типовими навчально-тематичними планами. З початку 2024 року навчання за вказаною тематикою в системі післядипломної освіти пройшли 20 898 поліцейських, серед яких: 70 поліцейських підрозділів міграційної поліції, 921 – карного розшуку, 105 – ювенальної превенції, 451 дільничний офіцер поліції, 370 дізнавачів, 1112 слідчих.Проведено 56 заходів, з яких 21 освітні, організованих міжнародними партнерами ЄС, у тому числі в рамках проектів із залученням можливостей міжнародної технічної допомоги, в яких брали участь 146 поліцейських ДМП, Головного слідчого управління, Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, Департаменту кіберполіції, Департаменту патрульної поліції та територіальних підрозділів міграційної поліції. |
| 6) проведення навчання для представників суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, щодо виявлення, ідентифікації та надання допомоги постраждалим особам, зокрема тим, які належать до вразливих груп населення | кількість проведених освітніх заходів | 50 | 410 | НацсоцслужбаМінсоцполітикиМВСНаціональна поліціяМОЗМОНобласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)органи місцевого самоврядування(за згодою) | **Нацсоцслужба** Спільно з Вищою школою публічного управління Національного агентства України з питань державної служби 209 осіб: представників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних (військових) адміністрацій, органів місцевого самоврядування взяло участь у 4х навчальних програмах за загальною короткостроковою програмою „Механізми та інструменти протидії торгівлі людьми” .20.05.2024 Нацсоцслужбою проведено організаційну онлайн-нараду з метою покращення взаємодії та надання методичної допомоги у формуванні пакетів осіб, постраждалих від торгівлі людьми, посадовим особам структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, які відповідальні за проведення процедури встановлення статусу. 05-06 листопада 2024 року представники Нацсоцслужби взяли участь у навчальному заході „Підвищення рівня кваліфікації відповідальних за встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми” для фахівців відповідальних структурних підрозділів міста Києва, організований Службою у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). У вересні 2024 року представники Нацсоцслужби долучились до тренінгу за темою: „Вплив війни в Україні на ситуацію з торгівлею людьми. Виявлення та перенаправлення постраждалих від торгівлі людьми”.**МВС**  22 березня 2024 року представниками МВС взято участь у тренінгу щодо виконання заключних зауважень, які стосуються порядку денного „Жінки, мир, безпека”, зокрема виконання загальних рекомендацій щодо жінок у запобіганні конфліктам, конфліктних і постконфліктних ситуаціях, щодо гендерних аспектів статусу біженця, притулку, громадянства щодо торгівлі жінками та дівчатами в контексті глобальної міграції, який організовано та проведено Мінсоцполітики за підтримки Структури ООН Жінки в Україні.  **МОН** Інститутами післядипломної педагогічної освіти, навчально-методичними центрами психологічної служби системи освіти проведено спецкурси для педагогічних працівників щодо протидії торгівлі людьми, виявлення, ідентифікації та надання допомоги постраждалим особам, зокрема тим, які належать до вразливих груп населення.На засіданнях батьківських зборів, зустрічах проводяться бесіди, лекторії, тренінги, диспути тощо щодо попередження торгівлі людьми.У навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації вчителів, заступників директорів з виховної роботи введено спецкурс „Впровадження програми виховної роботи з учнями щодо питань протидії торгівлі людьми „Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція”. З цієї теми викладається факультатив для педагогів-організаторів, практичних психологів.Працівники психологічної служби закладів освіти організовують просвітницьку роботу щодо протидії торгівлі людьми: єдині уроки права, цикли бесід і диспутів, тренінгові заняття тощо. **НПУ**Протягом 2024 долучались до проведення 4 регіональних симуляційних вправ „Посилення взаємодії суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми” передбачених програмою спільного проекту ОБСЄ та НПУ.Питання щодо протидії торгівлі людьми включено до навчальної дисципліни (навчального предмета) „Основи кримінального права” навчальних програм первинної професійної підготовки поліцейських (за спеціалізаціями), яких вперше прийнято на службу в поліції, та до освітньої компоненти (навчальної дисципліни) „Кримінальне право” освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 081 „Право” та 262 „Правоохоронна діяльність”.Протягом звітного періоду первинну професійну підготовку пройшли 2340 поліцейських.**Обласний рівень:** В областях України проведено більше ніж 1200 навчальних заходів для представників суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, щодо виявлення, ідентифікації та надання допомоги постраждалим особам, зокрема тим, які належать до вразливих груп населення. Вінницька область - 1740 осіб;Волинь - 520 осіб;Закарпатська область - 1250 осіб;Тернопільська область - 216 осіб; Чернівецька область – 61 особа; Рівненська область - 69 осіб;Сумська область - 439 осіб; |
| кількість представників суб’єктів, які пройшли навчання | 1250 | 21769 |
| 7) проведення навчань для працівників авіаційного, залізничного, морського, річкового та автомобільного транспорту міжміського та міжнародного сполучення з метою виявлення осіб, які можуть бути залучені до процесу торгівлі людьми, та запобігання таким випадкам | кількість працівників, які пройшли навчання | 100 | 71 | Мінсоцполітики НацсоцслужбаМінінфраструктуриМВСобласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)органи місцевого самоврядування(за згодою) | Тернопільська область **-** більше 100 осіб взяли участь в інформаційно-просвітницьких заходах на авто та залізничному вокзалах „Дізнайся про ризики! Будь готовий до викликів!”.Херсонська область - більше 1200 осіб взяло участь у 50 інформаційно-просвітницьких заходах.  |
| 10) проведення засідань Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми | кількість проведених засідань | 4 | 167 | Мінсоцполітики НацсоцслужбаМВСМОНМОЗМінекономіки Національна поліціяОфіс Генерального прокурора (за згодою) | **МВС** Представники МВС та НПУ, які входять до складу координаційних та Міжвідомчих рад з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми, постійно беруть активну участь в засіданнях та вносять пропозиції щодо покращення взаємодії. Представники НПУ у 2024 році долучилися до 167 засідань Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми.  |
| 12) забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи з питань протидії торгівлі людьми та відповідних координаційних рад | кількість проведених засідань робочої групи | 4 | 31 | Мінсоцполітики НацсоцслужбаМВСМОНМОЗ Мінекономіки Національна поліціяОфіс Генерального прокурора (за згодою)обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) | У кожній області створено та діє обласна Координаційна рада з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людьми.Засідання проводяться один раз на квартал. На засіданнях Координаційної ради розглянуто питання: „Про роботу суб’єктів взаємодії, що здійснюють заходи у сфері протидії та запобігання торгівлі людьми, та надання допомоги постраждалим особам”. Загалом на обласному рівні проведено 88 засідань. Всі області створили робочі групи з питань протидії торгівлі людьми, до складу яких входять усі суб’єкти взаємодії, проведено 31 засідання робочих груп. Засідання робочих груп у кожній з областей проводились з метою покращення системи надання допомоги постраждалим особам від торгівлі людьми; з питань виявлення, припинення та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, встановлення статусу та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. Більшість областей провели стратегічні сесії зі стратегічного планування з питань протидії торгівлі людьми в умовах воєнного стану для представників субʼєктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми на регіональному та місцевому рівнях. |
| кількість проведених засідань координаційних рад в областях та м. Києві | 25 | 88 |
| 13) організація діяльності місцевих координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми, а також проведення міжвідомчих нарад щодо запобігання торгівлі людьми та організації надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, налагодження дієвого механізму перенаправлення таких осіб тощо з урахуванням викликів та загроз у зв’язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України | кількість проведених засідань координаційних рад в областях, районах та містах | 168 | 973 | обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)органи місцевого самоврядування(за згодою) | **Проведено:**Волинська область - 47 засідань; Донецька область - 142 засідання; Дніпропетровська область - 220 засідань; Закарпатська область - 6 засідань; Запорізька область - 5 засідань; Івано-Франківська область- 6 засідань; Київська область - 92 засідання; Львівська область - 19 засідань; Луганська область - 25 засідань; Миколаївська область - 7 засідань; Одеська область - 14; Полтавська область - 60 засідань; Сумська область - 35 засідань; Тернопільська область - 60 засідань; Харківська область - 51 засідання; Херсонська область - 2 засідання; Хмельницька область - 63 засідання; Черкаська область - 134 засідання; Чернігівська область - 20 засідань. |
| 14) проведення щоквартальних звірок та обміну статистичними даними щодо кількості осіб, які постраждали від торгівлі людьми, між регіональними підрозділами Національної поліції та обласними, Київською міською держадміністраціями | кількість проведених звірок | 4 | 4 | обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)Національна поліціяНацсоцслужбаОфіс Генерального прокурора (за згодою) | **Нацсоцслужба**20 травня 2024 року проведено онлайн-нараду, участь у якій взяли представники районних та обласних державних адміністрацій з метою покращення взаємодії та надання методичної допомоги у формуванні пакетів осіб, постраждалих від торгівлі людьми відповідальним посадовим особам структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, які відповідальні за проведення процедури встановлення статусу. Нацсоцслужбою на виконання вимог спільного наказу Мінсоцполітики та МВС № 4/5 від 11.01.2016, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.02.2016 за № 169/28299 „Про затвердження Інструкції зі збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми”, та спільно із ОГП, ГСУ НПУ, управліннями міграційної поліції ГУНП в м. Києві та Київській області, Мінсоцполітики розроблено та узгоджено форму (таблицю) взаємозвірки відомостей щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми, а також осіб, яким встановлено статуси постраждалих від торгівлі людьми, та щоквартально до 15 числа місяця, що настає за звітним, забезпечено проведення трьох відповідних взаємозвірок з вищезазначеними суб’єктами з метою ідентифікації постраждалих від торгівлі людьми та їх перенаправлення для отримання відповідного статусу.**МВС**Згідно статистичних даних НПУ, упродовж 2024 року встановлено 107 осіб, яким надано статус потерпілих у кримінальних провадженнях, розпочатих за ознаками статті 149 (Торгівля людьми) КК України, з них: 42 чоловіки, 54 жінки, 11 дітей, зокрема 6 малолітніх.  Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 року №783 „Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми” (далі – Постанова) та Інструкції зі збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми № 4/5 від 11.01.2016 затвердженої спільним наказом Мінсоцполітики та МВС (далі – Інструкція) територіальні підрозділи міграційної поліції (далі – У(В)МП) на постійній основі здійснюють співпрацю з посадовими особами місцевих державних адміністрацій (Нацсоцслужби), відповідальних за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, для виконання вимог зазначених Інструкції та Постанови.Кількість потерпілих в кримінальних провадженнях може не збігатися з відомостями про осіб, яким надано статус постраждалих від торгівлі людьми Нацсоцслужбою.На рівні областей проводяться щоквартальні звірення з підрозділами місцевих державних адміністрацій, відповідальними за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми (Нацсоцслужби) щодо інформації про осіб, які постраждали від торгівлі людьми. |
| частка осіб, які були виявлені та поінформовані про можливість отримання статусу та подання заяви до правоохоронних органів, відсотків | 100 | 107 |
| 15) проведення щоквартальних звірок та обмін статистичними даними щодо кількості громадян України, які постраждали від торгівлі людьми за кордоном, між консульськими установами і представництвами України в інших країнах та Національною поліцією і Нацсоцслужбою | кількість проведених звірок | 4 | 3  | Нацсоцслужба Національна поліціяМЗС | **МВС**У 2024 році відповідно до інформації, наданої МЗС, до закордонних дипломатичних установ України (далі – ЗДУ) не надходили повідомлення про громадян України, які постраждали від торгівлі людьми за кордоном.Водночас поінформовано про неможливість отримання зазначених відомостей щодо громадян України, які перебувають на території рф, оскільки через повномасштабну російську військову агресію проти України закордонні дипломатичні установи в росії наразі не функціонують.**Нацсоцслужба**Нацсоцслужбою проведено 3 щоквартальні звірки щодо встановлених статусів особам, які постраждали від торгівлі людьми з ОГП, ГСУ НПУ та управліннями Міграційної поліції м.Києва та Київської області. Щоквартально Міністерство закордонних справ України інформує Нацсоцслужбу щодо виявлених випадків (за наявності таких) торгівлі людьми.**Обласний рівень**Відповідальні підрозділи обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій щоквартально узагальнюють інформацію, яка надходить від відповідальних підрозділів районних державних адміністрацій та підрозділів кримінальної поліції, інформацію щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надсилають її до Міністерства соціальної політики України. |
| частка осіб, які були виявлені та поінформовані про можливість отримання статусу та подання заяви до правоохоронних органів, відсотків | 100 | 0 |
| 3. Посилення міжнародного співробітництва |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. забезпечення співпраці з Групою експертів Ради Європи з питань протидії торгівлі людьми (ГРЕТА)
 | кількістьпроведених моніторингових візитів | 0 | 1 | МінсоцполітикиМЗС | 21-22 травня 2024 року відбувся візит Групи експертів Ради Європи з питань протидії торгівлі людьми (ГРЕТА) до м. Києва, під час якого Мінсоцполітики організовано зустрічі з представниками органів державної влади, суб'єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. |
| 2) забезпечення співпраці з Посольством США в Україні щодо виконання рекомендацій Державного департаменту США у сфері протидії торгівлі людьми | кількість підготовлених доповідей | 1 | 1 | МінсоцполітикиМВСНацсоцслужбаНаціональна поліціяінші органи виконавчої влади | **МВС**Департаментом міграційної поліції НПУ протягом 2024 року продовжено діалог співпраці з відділом з правоохоронних питань Посольства США. У ході низки зустрічей обговорено кроки еволюції міграційної поліції та зміцнення його потенціалу у боротьбі з торгівлею людьми.У взаємодії з Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США реалізується проект міжнародної технічної допомоги „Розвиток потенціалу підрозділів міграційної поліції Національної поліції України”, який здійснюється на підставі Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 року згідно з реєстраційною карткою № 4764, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2022 №153. За сприяння Посольства США в Україні у 2024 році представниками Національної поліції України взято участь у тренінгах за темами: 1. „Ідентифікація потерпілих дітей з використанням новітніх технологій”, який відбувся з 12 по 14 березня 2024 року у м. Бухарест, Румунія;2. “Сучасні технології ідентифікації дітей-жертв злочинів”, який відбувся з 15 по 22 жовтня 2024 року у м. Бухарест, Румунія; 3. у курсах підвищення кваліфікації “Протидія торгівлі людьми”, які відбулися у лютому та березні у місті Будапешт, Угорщина. Окрім того, поліцейського ДМП відзначено на церемонії нагородження кращих випускників Міжнародної академії (США), яка відбулася з 24 по 25 квітня 2024 року у м. Будапешт, Угорщина. |
| група, до якої віднесено Україну за результатами виконання рекомендацій Державного департаменту США | 2 | 2 |
| 3) кількість опублікованих на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики аналітичних звітів за результатами вивчення досвіду іноземних держав | вивчення досвіду іноземних держав щодо запровадження періоду реабілітації та обмірковування для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, згідно із статтею 13 Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми | 1 | 0 | МінсоцполітикиМЗСМВСДМС | Не виконано |
| 4) вивчення досвіду іноземних держав щодо ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема були використані у збройному конфлікті | кількість опублікованих на офіційномувеб-сайті Мінсоцполітики аналітичних звітів за результатами вивчення досвіду іноземних держав | 1 | 0 | МінсоцполітикиНацсоцслужбаМЗСМВСДМСНаціональна поліція | **МВС**1. З метою вивчення досвіду іноземних держав щодо ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема були використані у збройному конфлікті в рамках міжнародної технічної допомоги організовано участь поліцейських у 5 міжнародних заходах.

**ДМС**04 – 05 червня 2024 року взято участь у спільному молдовсько-українському регіональному семінарі правоохоронних органів “Торгівля людьми та організація нелегальної міграції в контексті війни в Україні та кризи біженців”, організованому Представництвом МОМ в Республіці Молдова спільно з Генеральною прокуратурою Республіки Молдова та іншими профільними правоохоронними органами. З 01 по 23 листопада 2024 року на запрошення Японського Агентства міжнародного співробітництва (JICA) представник ДМС взяв участь у навчальному курсі „Сприяння глобальній мережі з протидії торгівлі людьми”, м. Токіо, Японія. **Нацсоцслужба**На початку листопада 2024 року представниками Нацсоцслужби взято участь у міжнародному круглому столі “Протидія торгівлі людьми та експлуатації, які пов’язані з війною в Україні: уроки, отримані з реагування на кризу в регіоні”, організованому Міжнародною організацією з міграції (МОМ) з представниками урядів, міжнародних організацій та громадянського суспільства з різних країн, що відбувся у Варшаві. |
| 5) забезпечення участі у міжнародних заходах, зокрема оперативних, з протидії торгівлі людьми | кількість проведених міжнародних заходів | 1 | 24 | Національна поліціяМВСОфіс Генерального прокурора (за згодою) | **МВС**Згідно Оперативного плану Європейської міждисциплінарної платформи проти кримінальних загроз (ЕМРАСТ), спрямованого на боротьбу з торгівлєю людьми та з окремих питань правоохоронної діяльності, що координуються міжнародними партнерами ЄС, упродовж минулого періоду 2024 року представниками НПУ взято участь у 12 заходах. Також взято участь у загальноєвропейських заходах по боротьбі з торгівлею людьми в рамках імплементації Оперативних планів заходів Європейської міждисциплінарної платформи проти кримінальних загроз (EMPACT) щодо протидії торгівлі дітьми та торгівлі людьми у формі трудової і сексуальної експлуатації, втягнення у жебрацтво.Так, у період з 20 по 27 квітня взято участь підрозділів міграційної поліції у загальноєвропейській операції по боротьбі з торгівлею людьми у формі трудової експлуатації заходів в рамках JAD 3.2 (Joint Action Days EMPACT THB OAP).39 країн взяли участь у днях спільних дій (Joint Action Days). Масштабна операція під кодовою назвою „Global Chain”, яку очолили Австрія за участі Румунії, Європолу, FRONTEX та Інтерполу, спрямована на руйнування злочинних мереж високого ризику та зосереджена на випадках сексуальної експлуатації, примусової злочинності та жебрацтва.  |
| 6) налагодження дієвої співпраці з міжнародними державними та громадськими організаціями у сфері протидії торгівлі людьми | кількість організацій, залучених до співпраці | 1 | 4 | Національна поліціяМВСМЗСОфіс Генерального прокурора (за згодою) | **МВС**Національною поліцією України у 2024 році продовжено співпрацю з Міжнародною неурядовою громадською організацією International Justice Mission (далі – IJM) зі штаб-квартирою у штаті Вірджинія, Сполучені Штати Америки. Реалізується спільний проект з ОБСЄ та НПУ „Посилення спроможності Національної поліції України у розслідуванні злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, у тому числі вчинених з використанням кібертехнологій” та заходи щодо організації міжнародної поліцейської взаємодії, заходами стосовно протидії торгівлі людьми, організації та проведення навчальних тренінгів стосовно алгоритмів виявлення потерпілих від торгівлі людьми для поліцейських підрозділів міграційної поліції.  Спільно з представництвом Міжнародної організації з міграції проводяться заходи з обміну досвідом та координація зусиль щодо попередження, виявлення та протидії торгівлі людьми, а також судового переслідування злочинів.  |
| 7) продовження розгляду Мін’юстом питання про передачу громадян України, засуджених до позбавлення волі на території іноземних держав, для подальшого відбування призначеного покарання в Україні, як це передбачено міжнародними договорами України у цій сфері | кількість розглянутих справ про передачу засуджених | 1 | 8 | Мін’юстМЗСМВСМінсоцполітикиНацсоцслужбаНаціональна поліціяОфіс Генерального прокурора (за згодою) | **Мін’юст**У 2024 році перед Мін’юстом відповідно до статті 605 КПК України ініційовано питання про передачу 56 засуджених осіб для подальшого відбування покарання в державі їх громадянства: про передачу з України – 27 засуджених іноземних громадян; про передачу в Україну - 29 громадян України. Прийнято 19рішень, зокрема: 11 рішень про згоду на прийняття в Україну засуджених осіб для подальшого відбування покарання (3 *громадян України, засуджених в Словацькій Республіці, 3- в Республіці Польща, 2 -в Чеській Республіці, 3 в Республіці Казахстан);* 8 рішень про згоду на передачу з України (*2 громадянин Республіки Молдова, 3 громадян Федеративної Республіки Бразилії, 3 громадян Туреччини, засуджених в Україні, для подальшого відбування покарання в державах їх громадянства).* Впродовж 2024 року до Мін’юсту засуджені за торгівлю людьми громадяни України не зверталися, запити іноземних держав щодо цієї категорії справ не надходили. Інформація про втягнення засуджених осіб обманним шляхом у незаконну діяльність в рамках виконання функцій центрального органу України з питань передачі засуджених до Мін’юсту впродовж 2024 року не надходила.  |
| 8) здійснення контролю за евакуйованими дітьми, які переміщені за кордон у складі інституційних закладів, з метою їх консульського обліку та моніторингу дотримання і захисту їх прав | кількість проведених заходів контролю, за результатами яких подано Мінсоцполітики відповідну інформацію | 4 | 4 | НацсоцслужбаМЗСобласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) |  **Нацсоцслужба**Станом на 1 грудня 2024 року в межах України найбільше переміщених (евакуйованих) із закладів дітей перебуває в Чернівецькій обл. – 119 дітей, Львівській обл. – 134 дитини, Миколаївській обл. - 155 дітей, Закарпатській обл. – 102 дитини.Станом на 1 грудня 2024 року за межами України найбільше переміщених (евакуйованих) із закладів дітей перебуває в Польщі – 853 дитини, Німеччині – 415 дітей, Туреччині – 165 дітей, Австрії – 202 дитини, Італії – 133 дитини, Румунії – 110 дітей, Швейцарії – 123 дитини, Іспанії – 118 дітей, Нідерландах – 82 дитини.**Обласний рівень:** Всі дані з обласного рівня передаються в Нацсоцслужбу. Кожна обласна військова адміністрація підтримує зв’язок з усіма родинами з метою надання допомоги постановки на консульський облік дітей та моніторингу дотримання прав дітей. |
| 9) зміцнення міжнародного співробітництва з метою запобігання торгівлі людьми та надання допомоги постраждалим особам | кількість міжнародних організацій, залучених до співпраці | 2 | 6  | МінсоцполітикиНацсоцслужбаобласні,Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) | **Мінсоцполітики**Протягом року проводились спільні заходи з: 1. Міжнародною Коаліцією з викорінення проституції.2. Міжнародною Коаліцією з протидії торгівлі жінками.3. Міжнародною коаліцією з викорінення сурогатного материнства.**Нацсоцслужба** Спільно з представниками органів державної влади, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми, взято участь у робочій зустрічі з Групою експертів із заходів стосовно протидії торгівлі людьми (GRETA), на якій обговорено заходи, які вживаються для боротьби з торгівлею людьми серед внутрішньо переміщених осіб та для виявлення потенційних жертв торгівлі людьми серед біженців, які повертаються, питання моніторингу заяв про надання статусу жертви торгівлі людьми, від якого залежить доступ до допомоги та компенсації та інші питання, що відносяться до компетенції Нацсоцслужби.**Обласний рівень:** Кожна з областей працювала з Міжнародною організацією з міграції, проектами ЄС, міжнародних організацій ЄС та Карітас для проведення спільних заходів та моніторингових візитів, брали участь у навчальних програмах, організованими цими організаціями та їхніми партнерами на місцях. |
| 4. Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) проведення інформаційних кампаній, зокрема з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми - 30 липня, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми - 18 жовтня та Міжнародного дня боротьби за скасування рабства - 2 грудня | кількість проведених інформаційних кампаній | 28 | 43 | МінсоцполітикиНацсоцслужбаМКІПМВСНаціональна поліціяобласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) | **МВС**З метою налагодження співпраці з населенням, широкого та всебічного інформування суспільства, про запобігання порушенням прав людини, викриття фактів торгівлі людьми, незаконного переправлення через державний кордон України, на офіційному сайті НПУ, відомчому каналі „Youtube” на оновлення якого підписано 121 тисяч користувачів, телеграм каналі ДМП та у соціальних мережахFacebook, (243,6 тис. осіб), „Х” Twitter (129,1 тис.), Instagram (понад 134 тис.) ТikТok (понад 190,5 тис.) телеграм-канал Національної поліції України, (47,9 тис.) висвітлено 390 публікації відповідної тематики.**МОН**У закладах освіти з метою підвищення рівня поінформованості всіх учасників освітнього процесу проведено інформаційні кампанії з нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації і сексуального насильства, Міжнародного дня боротьби за скасування рабства, Міжнародного дня прав людини; тренінги, бесіди в рамках Всеукраїнської акції „16 днів проти насильства” та в межах освітніх програм, виконання програм виховної роботи з підлітками щодо питань протидії торгівлі людьми “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція” та “Живи Вільно”.**Мінкультури**На вебпорталі Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”, що знаходиться у сфері управління МКСК, забезпечено розміщення інформаційних повідомлень щодо вчинення правопорушень, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми, зокрема з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми - 30 липня**Держпраці**З метою запобігання та протидії примусовій праці та торгівлі людьми та підвищенні рівня обізнаності людей в питаннях безпечного працевлаштування та інформування їх про прості правила, що допоможуть убезпечити себе від можливих негативних наслідків, Держпраці проводить інформаційну компанію „Запобігання торгівлі людьми з метою трудової експлуатації”, яка тривала впродовж 2024 року. З метою інформування населення про ризики потрапляння у ситуацію торгівлі людьми з метою трудової експлуатації розроблено 2 відеоролики (365 тисяч трансляцій) та аудіоролик (73 тисячі трансляцій), розміщено 246 плакатів, 62 білборди, розповсюджено 115 тисяч буклетів, розміщено 6960 інформаційних повідомлень у медіа, проведено 3 540 інформаційні заходи з питань запобігання торгівлі людьми з метою трудової експлуатації.**Обласний рівень:** На рівні обласних військових адміністрацій, районними військовими адміністраціями та територіальними громадами спільно з партнерами (громадські організації) проведено понад 1250 інформаційно-просвітницьких заходів, якими охоплено більше ніж 25000 осіб по всій Україні.Вінницька область - 59154 особи взяло участь у 3-х інформаційних кампаніях та 55 заходах;Волинська область - 50000 особи проінформовано через 43 інформаційні кампанії.Дніпропетровська область **-** 8000 осіб інформаційно-просвітницьких та виховних заходів, охоплено понад 200000 осіб та 12000 здобувачів освіти. В бібліотечних закладах області охоплено понад 4500 осіб. Розповсюджено інформаційних матеріалів (буклетів, дайджестів, плакатів) понад 2500 примірників.Запорізька область**-** більше, ніж у 15 заходах взяло участь 17500 осіб.Кіровоградська область - 3 інформаційні кампанії. Полтавська область - взяли участь близько 5000 дорослих та дітей, більше 1600 студентів вищих навчальних закладів I, II, III рівнів акредитації.Сумська область **-** у закладах охорони здоров’я проведено 104 заняття, на яких були присутні 1548 медпрацівників. У навчальних закладах, бібліотеках області проведено 380 заходів. 636 інформаційних семінарів із загальних питань зайнятості, в яких взяли участь 3485 осіб; 714 осіб у комунальному транспорті КП „Електроавтотранс” Сумської міської ради (19 транспортних засобах). Здійснено 78 416трансляцій відеоролика, 113 трансляцій аудіороліка. Херсонська область - 1250 осіб взяло участь більше, ніж у 50 інформаційних заходах. Хмельницька область – у більш, ніж 10 заходах взяло участь 238 осіб;Чернівецька область– у більше ніж 10 заходах взяло участь 700 осіб.У місті Тернопіль за маршрутом № 10 курсує брендований тролейбус з реальними історіями експлуатації та торгівлі людьми, а також інформацією, як вберегти себе та куди звернутися по допомогу. Поширюється інформація з протидії торгівлі людьми на вокзалах, зупинках та під час курсування транспортного засобу. |
| кількість поінформованого населення України, тис. осіб | 50 | 1709,5  |
| 2) проведення правопросвітницьких кампаній та інформаційно-комунікативних заходів з метою підвищення рівня обізнаності населення з питань протидії торгівлі людьми | кількість осіб, які підвищили рівень своєї обізнаності у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми | 8000 | 104 000 | Мін’юст | У 2024 році з метою підвищення рівня правової обізнаності людей у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми системою надання безоплатної правничої допомоги забезпечено розроблення та поширення таких інформаційних матеріалів. Опубліковано дописи на сторінках системи надання безоплатної правничої допомоги у соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram за темами: «Як розпізнати, що людина потрапила в ситуацію торгівлі людьми та куди звертатись по допомогу»https://www.facebook.com/Ukraine.Legal.Aid/posts/pfbid02Uk4BMesM7Hrsaa4oJHTjRCUqL9VUT8N72bubQb1hti8kQni9Ry6KBz2jVxScGKhGl;«Що таке торгівля людьми та яку передбачено відповідальність за такі дії»https://www.facebook.com/Ukraine.Legal.Aid/posts/pfbid0dAmispCxzZuPuKwPtpPhaL1gvY1e5649qXUiZRPk5gCfCzqmv2dAwYG7BJ1oV6x3l;«Постраждалі від торгівлі людьми можуть безоплатно отримати послуги адвоката» |
| 3) розміщення на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської міської держадміністрацій, органів місцевого самоврядування інформації з питань протидії торгівлі людьми | кількість розміщених в Інтернеті статей інформаційного характеру щодо протидії торгівлі людьми | 200 | 22640 | МінсоцполітикиНацсоцслужбаМКІПМВСНаціональна поліціяобласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)органи місцевого самоврядування (за згодою) | **МВС**На офіційному вебпорталі МВС та офіційних сторінках МВС у соціальних мережах та відеохостингу „Ютуб” систематично оприлюднюються відеосюжети та інформаційні матеріали з вищевказаних питань.На офіційних сайтах НПУ упродовж 2024 року розміщено 139 публікацій щодо боротьби та попередження торгівлі людьми. Для охоплення більш широкої аудиторії усі повідомлення з офіційного вебпорталу Національної поліції дублювалися в офіційних облікових записах Національної поліції України у соціальних мережах Х (Twitter), Facebook, Instagram, ТikТok, а також на офіційному каналі Національної поліції України на сервісі відеохостингу YouTube. Також відповідна інформація розміщена на сайтах та соціальних мережах ГУНП. Кількість користувачів соціальної мережі Facebook, підписаних на обліковий запис НПУ, становить 243,6 тис. осіб. Кількість читачів облікового запису в соціальній мережі “Х” (Twitter) становить 129,1 тис. читачів. У соціальній мережі Instagram на офіційну сторінку Національної поліції підписано понад 134 тис. осіб. На акаунт Нацполіції у мережі ТikТok підписалося понад 190,5 тис. користувачів. На телеграм-канал Національної поліції України підписано 47,9 тис. читачів, на YouTube-канал підписано понад 121 тис. користувачів.**Нацсоцслужба**Розміщення щомісячної статистичної звітності за результатами встановлення статусів особам, постраждалим від торгівлі людьми, а також інші інформаційні матеріали, які розміщені на веб-сайті Нацсоцслужби та офіційній Facebook-сторінці.**Обласний рівень:** Кожна **обласна** військова адміністрація та районні держадміністрації, органи місцевого самоврядування на офіційних веб-сайтах свого рівня розмістили інформацію з питань протидії торгівлі людьми, діє рубрика „Протидія торгівлі людьми”. В рубриці розміщено інформацію щодо системи надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми, про структури, які надають допомогу постраждалим особам та порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Також дана інформація розміщена на офіційних вебсторінках у соціальній мережі Facebook.  |
| частка поінформованого населення, відсотків | 50 | 50 |
| 4) виконання програм виховної роботи з підлітками щодо питань протидії торгівлі людьми “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція” та “Живи Вільно” у межах освітніх програм закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти | кількість програм, які реалізовано | 2 | 2 | МОНобласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)органи місцевого самоврядування (за згодою) | **МОН**Презентовано Програму та методичні матеріали для виховної роботи з учнями 7–11 класів “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція” для реалізації освітньо-профілактичного компонента проекту “Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад”.Розроблено Методичний посібник “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція” для початкової школи у межах проєкту “Попередження торгівлі людьми шляхом формування життєвих компетентностей дітей. Зазначені матеріали розміщено на сайті МОН.У 2023-2024 роках проведено апробацію аналогічної програми для роботи з учнями 5–6 класів.Український фонд „Благополуччя дітей” завершив реалізацію проекту „Рання профілактика торгівлі людьми та експлуатації серед дітей віком 6–13 років”, що впроваджувався у партнерстві з Міжнародною організацією з міграції за фінансування Агенції з міжнародного розвитку США (USAID).Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України „Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2023/2024 навчальному році” від 21.08.2023 № 1/12492-23 у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти реалізуються програми виховної роботи з підлітками щодо питань протидії торгівлі людьми „Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція” та “Живи Вільно” у межах освітніх програм закладів освіти. Вказана програма впроваджується у 3 204 закладах освіти; 1 623 практичних психологи пройшли відповідне навчання і проводять заняття; всього залучено до участі у програмі 109 191 здобувач освіти.Відповідно до листа ДНУ „Інститут модернізації змісту освіти” від 08.08.2024 №21/08-1233 „Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2024/2025 навчальному році” у закладах освіти впроваджено та реалізуються програми виховної роботи зі здобувачами освіти щодо питань протидії торгівлі людьми „Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція” та „Живи Вільно”. В межах освітніх програм закладів загальної середньої освіти фахівцями Навчально-методичних центрів психологічної служби системи освіти здійснюється методичний супровід впровадження програми у діяльність працівників психологічної служби закладів освіти шляхом формування у здобувачів освіти стійких життєвих навичок.Фахівці психологічної служби закладів освіти Чернігівської області отримали по 200 екземплярів інформаційно-просвітницьких настільних ігор „Ліза та її друзі подорожують світом” і „Рожеві окуляри”, які є додатковим ресурсом у межах впровадження профілактичних заходів.**На обласному рівні** Програма „Особиста гідність. Безпечна поведінка. Громадянська позиція” впроваджується у 3 204 закладах освіти.  |
| 5) проведення освітніх заходів у закладах освіти щодо запобігання випадкам торгівлі людьми, а також щодо важливості формування культури нульової толерантності до всіх форм насильства, зокрема сексуальної експлуатації | частка учнів, охоплених освітніми заходами від загальної кількості учнів, відсотків | 90 | 90 | обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) | У закладах освіти протягом навчального року проводились: - освітньо-інформаційні заняття щодо прав неповнолітніх;- тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру (лекції, бесіди, зустрічі за круглим столом, правові конкурси, ігри), спрямовані на запобігання випадків насильства над особистістю, безвідповідальної поведінки по відношенню до особистості, торгівлі людьми, протидії проявам ксенофобії, насильства, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві. Роботу над проблемою протидії торгівлі людьми включено до річних планів роботи закладів освіти.Щорічно учасники освітнього процесу закладів освіти беруть активну участь у Всеукраїнській акції „16 днів проти насильства”.У закладах освіти за звітній період проведено в онлайн/офлайн форматах: * круглі столи, виховні години, засідання диспут-клубів, вікторини, заняття з елементами тренінгу, батьківські лекторії, оформлення тематичних виставок літератури в шкільних бібліотеках, перегляд та обговорення відеофільмів, конкурси малюнків, зустрічі з представником ювенальної поліції, флешмоби, акції, круглі столи, тренінгові заняття, учнівські конференції, зустріч з представниками Міжнародної жіночої організації “Ла-Страда Україна”. Розроблено та розміщено на сайтах закладів освіти інформації з питань убезпечення потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. У закладах освіти оформлені інформаційні стенди “Моє життя – свобода”, “Незнайомі люди. Правила поведінки”, буклети, плакати, листівки. Інформація про проведені заходи висвітлені на сайтах закладів освіти, у групах соціальної мережі Фейсбук.
 |
| 7) проведення заходів щодо запобігання потраплянню осіб в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми | кількість осіб, які брали участь у заходах | 20000 | 71669 | Державний центр зайнятості (за згодою) обласні,Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) | **Держпраці**З початку 2024 року 1 377 тисяч вимушених переселенців особисто проінформовані інспекторами праці про запобіжні дії для зниження ризиків потрапляння у трудове рабство.Особливу увагу інспектори праці приділяють місцям скупчення переселених осіб – залізничним вокзалам, автостанціям, прикордонним пропускним пунктам.**Обласний рівень:****У Дніпропетровській області** проведено 152 профорієнтаційних семінари для безробітних за тематикою протидії торгівлі людьми за участю 933 особи, 17 інформаційних сесій за участю 1,3 тис. осіб.  **Закарпатська область -** 126 семінарів „Ризики нелегальної трудової міграції”, якими охоплено 812 осіб.**У Кіровоградській області** проведено166 семінарів „Ризики нелегальної трудової міграції” та 2 тренінги „Безпечний пошук роботи”, 42 заходи проведено у територіальних громадах області. **У Хмельницькій області** проведено 48 семінарів „Ризики нелегальної трудової міграції”, в яких взяли участь 425 осіб з числа зареєстрованих безробітних. Центрами зайнятості області проведено 2454 інформаційних заходів, спрямованих на підвищення поінформованості роботодавців щодо неприпустимості експлуатації та інших порушень прав людини.**У Чернігівській області** проведено 74 тематичні семінари “Ризики нелегальної трудової міграці” за участю 579 безробітних осіб, 660 інформаційних семінарів із загальних питань зайнятості, участь в яких взяли 6059 безробітних та шукачів роботи. У Миколаївській області проведено 68 семінарів для безробітних „Ризики нелегальної трудової міграції” для запобігання потрапляння осіб в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми до участі яких було залучено 576 осіб..Представниками ПФУ для 915 безробітних та шукачів роботи проведено 191 вебінар, на яких розглядались питання щодо важливості легалізації трудових відносин.  |
| 8) включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів з питань запобігання та профілактики торгівлі людьми | кількість спецкурсів, які включені до програм підвищення кваліфікації | 1 | 20 | обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) | У закладах післядипломної педагогічної освіти у рамках курсової підготовки розглядалися питання формування відповідальної поведінки дітей та підлітків у період воєнної агресії, ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми за межами України та під час перебування в зоні активних бойових дій та тимчасової окупації.Впроваджено курси (спецкурси), освітні елементи/модулі в рамках курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема, для працівників психологічної служби у системі освіти: факультативи, практичні, інтерактивні заняття, лекції, тренінги, ділові ігри, практикуми, семінари тощо, спрямовані на протидію і запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми, профілактику проявів насильства та конфліктів серед дітей, над дітьми в суспільстві та в освітньому середовищі, на запровадження медіації та відновних практик у закладах освіти, формування вмінь надання допомоги дітям, постраждалим від насильства, які схвалені відповідними вченими радами та науково- методичними комісіями.До навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників і керівних кадрів включено модулі з тем: “Протидія торгівлі людьми”, “Алгоритм професійної діяльності працівника психологічної служби в освітньому просторі”, “Порядок реагування з дотриманням норм професійної етики: торгівля людьми, гендерна та інші види дискримінації”, “Психологічна безпека в інформаційному просторі”, “Превентивна робота працівників психологічної служби щодо попередження торгівлі людьми та експлуатації дітей”, “Торгівля людьми та примусова праця в сучасному суспільстві: юридичні аспекти та запобігання”, “Механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми”, “Торгівля людьми: тенета, у які потрапити може кожен”, “Підвищення рівня професійної компетентності з питань протидії торгівлі людьми” (варіативна складова модуля ІV. Розвиток компетентностей партнерської взаємодії та управління освітнім процесом). У закладах післядипломної педагогічної освіти впроваджено курси (спецкурси), освітні елементи/модулі в рамках курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема, для працівників психологічної служби у системі освіти: схвалені відповідними вченими радами та науково- методичними комісіями.**На обласному рівні** у закладах післядипломної педагогічної освіти впроваджено курси (спецкурси), освітні елементи/модулі в рамках курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема, для працівників психологічної служби у системі освіти: схвалені відповідними вченими радами та науково- методичними комісіями.  |
| 9) проведення щороку всеукраїнського вебінару для соціальних педагогів та практичних психологів з питань протидії торгівлі дітьми | кількість фахівців, які пройшли навчання | 3000 | 8 814,5 | МОННацсоцслужбаМінсоцполітики | **МОН**Всього за участю практичних психологів і соціальних педагогів було організовано і проведено понад 1 000 заходів, з яких: творчі групи (динамічні, інтервізійні, супервізійні, мобільні, фокус-групи) фахівців ПС, семінари, вебінари, практикуми, тренінги, школи професійного вдосконалення практичних психологів та соціальних педагогів, методичні, інструктивно-методичні наради (скайп-наради), методичні об'єднання практичних психологів і соціальних педагогів, школи молодих психологів і соціальних педагогів, творчі майстерні, майстер-класи тощо.Крім того, фахівцями психологічної служби проводилися супервізійні та інтервізійні групи для педагогічних працівників за напрямом комунікаційної, емоційно-етичної компетентності, протидії насильства, торгівлі людьми. Всього за участю практичних психологів і соціальних педагогів було організовано і проведено 7 105 занять супервізійних та інтервізійних груп з різних напрямів з них: просвітницька та профілактична робота серед учасників освітнього процесу 2 624 осіб; супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у СЖО 850 осіб; попередження конфліктних ситуацій, що виникають під час освітнього процесу 1 072 осіб; формування у здобувачів освіти відповідальної поведінки, культури здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я 1 002 особи; захист прав здобувачів освіти від будь-яких видів і форм насильства 860; здійснення корекційно-розвиткової діяльності 697 осіб. На сайті ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” розміщено записи 36 вебінарів. Також проведено вебінари:- “Сексуальне насильство, як воєнний злочин. Психологічний аспект надання допомоги постраждалим” (URL: https://youtu.be/\_Flb\_MuiMbU);- “Надання психосоціальної підтримки учасникам освітнього процесу в період військових подій. Практичний досвід Луганської області” (URL: https://youtu.be/0\_Cpl3QrgYI);- “Протидія торгівлі людьми в Україні в період війни” (URL: (https://youtu.be/B6itRjG558o). |
| 14) проведення роз’яснювальної роботи з інформування про установи та організації, що надають послуги особам, які постраждали від торгівлі людьми, надання необхідної допомоги особам / сім’ям, що опинилися у складних життєвих обставинах | кількість проведених роз’яснювальних заходів | 1 | 1360 | обласні,Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) Нацсоцслужбаоргани місцевого самоврядування (за згодою) | **Нацсоцслужби**На офіційному сайті Нацсоцслужби та офіційній сторінці у соціальні мережі Facebook було розміщено серію інформаційних постів на теми: “Соціальна підтримка постраждалих від торгівлі людьми”, у статті зазначається про важливість своєчасного виявлення постраждалих, гарантії соціальної підтримки та механізми допомоги особам, які потерпіли від торгівлі людьми. Видано п[ам’ятку для осіб, постраждалих від торгівлі людьми / посадових осіб, відповідальних за встановлення статусу такої особи](https://nssu.gov.ua/storage/app/sites/22/uploaded-files/%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8.pdf); інформаційний пост “Як працювати з постраждалими від торгівлі людьми”, інформаційні матеріали на тему: “Встановлення статусу особи, постраждалої від торгівлі людьми”.**Обласний рівень:**Вінницька область - проведено 213 групових інформаційно-просвітницьких заходів. Чернігівська область - 118 профілактичних заходів, охоплено 1335 осіб. Полтавська область - 140 заходів, охоплено 600 осіб.Рівненська область - 48 виїздів у 48 територіальні громади області, проведено 232 інформаційно-просвітницьких заходи (відеолекторії, бесіди, лекції, тренінгові заняття). Охоплено 4885 осіб, надано 630 індивідуальних послуг. З питань торгівлі людьми проведено 18 групових заходів, охоплено 426 осіб, надано 19 індивідуальних послуг. Відвідано 96 сімей. |
| частка осіб/сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, які звернулися за допомогою та отримали її, відсотків | 100 | 100 |
| 17) популяризація “гарячої” телефонної лінії 1547 з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей | кількість офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, на яких розміщено інформацію про “гарячу” телефонну лінію 1547 | 50 | 1529 | НацсоцслужбаМінсоцполітикиобласні,Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)органи місцевого самоврядування (за згодою) | **Нацсоцслужба**На офіційному сайті Нацсоцслужби та офіційній сторінці у соціальні мережі Facebook розміщено серію постів, у яких згадувалась “гаряча лінія” 1547: “Торгівля людьми: примусове жебрацтво” (https://nssu.gov.ua/news/torhivlia-liudmy-prymusove-zhebratstvo?v=677fe497c75a4);“Юридична відповідальність за злочин торгівлі людьми” (<https://nssu.gov.ua/news/yurydychna-vidpovidalnist-za-zlochyn-torhivli-liudmy?v=677fe4601ef28>);»Небезпека торгівлі людьми в громадських місцях: поради для бізнесу» (<https://nssu.gov.ua/news/nebezpeka-torhivli-liudmy-v-hromadskykh-mistsiakh-porady-dlia-biznesu?v=677fe4ba74cb1>);  “Міжнародний день боротьби за скасування рабства 2 грудня 2024 року” (<https://nssu.gov.ua/news/2-hrudnia-mizhnarodnyi-den-borotby-za-skasuvannia-rabstva?v=677fe3c561b40>). “Торгівля людьми: використання у порнобізнесі” (<https://nssu.gov.ua/news/torhivlia-liudmy-vykorystannia-u-pornobiznesi?v=677fe404a059c>). **МОН:** Систематично проводиться інформаційно-просвітницька робота щодо популяризації “гарячої” телефонної лінії 1547 з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, на соціальних сторінках Facebook та Viber, розміщуються номери телефонів:- Всеукраїнської дитячої лінії “Телефон довіри”;- цілодобового телефону довіри з питань допомоги жертвам насилля в сім'ї;- гарячої лінії “Служби розшуку дітей”;- гарячої лінії Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.**Нацсоцслужба**06.08.2024 року опубліковано статтю Голови Нацсоцслужби на тему: “Протидія торгівлі людьми: виклики в умовах воєнного стану” (<https://blog.liga.net/user/vlutsyk/article/53873>).Також на IІ Всеукраїнському форумі Рад ВПО 3 вересня 2024 року Голова Нацсоцслжуби виступив у панельній дискусії на тему ризиків торгівлі людьми для переселенців (<https://nssu.gov.ua/news/ii-vseukrainskyi-forum-rad-vpo>**Обласний рівень:** На офіційних веб-сайтах обласних, районних військових адміністраціях, територіальних громад розміщено більше 2550 матеріалів інформаційного характеру щодо протидії торгівлі людьми на яких регулярно розміщується інформація про “гарячу” телефонну лінію № 1547 |
| кількість соціальних мереж, каналів в програмному забезпеченні “Телеграм”, на яких регулярно розміщується інформація про “гарячу” телефонну лінію 1547 | 2 | 2 |
| 18) проведення інформаційно-просвітницьких заходів для представників засобів масової інформації щодо висвітлення тематики торгівлі людьми | кількість представників засобів масової інформації, яких охоплено такими заходами | 50 | 0 | НацсоцслужбаМінсоцполітикиМКІП | Не виконано |
| 20) проведення інформаційних заходів, спрямованих на підвищення поінформованості роботодавців щодо неприпустимості експлуатації та інших порушень прав людини | кількість проведених заходів | 25 | 11 795 | Нацсоцслужбаобласні,Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)органи місцевого самоврядування (за згодою) | **Нацсоцслужба**06.08.2024 року опубліковано статтю Голови Нацсоцслужби на тему: “Протидія торгівлі людьми: виклики в умовах воєнного стану” (<https://blog.liga.net/user/vlutsyk/article/53873>).Також на IІ Всеукраїнському форумі Рад ВПО 3 вересня 2024 року Голова Нацсоцслжуби виступив у панельній дискусії на тему ризиків торгівлі людьми для переселенців (<https://nssu.gov.ua/news/ii-vseukrainskyi-forum-rad-vpo>**Обласний рівень:**Дніпропетровська область - службами зайнятості проведено 534 заходи (семінари, кругли столи, конференції тощо) роз’яснювального характеру щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин з суб’єктами господарювання, в яких взяли участь понад 3,3 тис. роботодавців;Закарпатська область - 451 семінар для роботодавців, взяло участь 3131 представників від роботодавців.Івано-Франківська область – 86 заходів для 793 роботодавців.Кіровоградська область – 9157 заходів для понад 2,8 тис. роботодавців. Фактична кількість осіб, які взяли участь у таких заходах – 13995 осіб.Одеська область– управлінням інспекційної діяльності проведено 13 429 інформаційних відвідувань роботодавців.Рівненська область **-** 4619 інформаційних відвідувань суб’єктів господарювання з метою попередження потрапляння у ситуацію торгівлі людьми. В ході проведених заходів охоплено 80506 осіб 242 масових заходів.Сумська область - проведено 25 тематичних семінарів “Ризики нелегальної трудової міграції” для 248 учасників. Проведено 429 інформаційних заходів щодо ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Заходами охоплено 262,3 тис. осіб.  |
| 21) підвищення рівня обізнаності світової спільноти щодо ситуації, пов’язаної з торгівлею людьми, в які потрапили громадяни України, які перебувають за кордоном та на яких поширюється юрисдикція інших країн | кількість інформаційних заходів, які проведено не менше ніж у шести іноземних державах | 2 | 9 | МінсоцполітикиМЗСНаціональна поліція | **МВС**Представники НПУ брали участь: - у зустрічі з імплементації Оперативного плану EMPACT 8.5 щодо боротьби з торгівлею людьми в країнах Східного партнерства з акцентом на громадян України, які перемістилися до країн Європи через повномасштабне вторгненням російської федерації на територію України;- у піврічному пленарному засіданні EMPACT щодо боротьби з торгівлею людьми; - у роботі Координаційного центру з реалізації пункту 3.5 Оперативного плану EMPACT у межах проведення загальноєвропейської операції “Global Chain”;- у щорічній робочій зустрічі керівників підрозділів з протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми;- у зустрічі в рамках EMPACT THB Hachathon щодо виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми, насамперед сексуальною та трудовою експлуатацією;- під час роботи у координаційному штабі міжнародної операції Інтерполу LIBERTERRA II;- у робочій зустрічі в рамках проєкту EMPACT OA 8.5 (Expert Meeting Eastern Partnership related THB);- у 12-й Глобальній конференції Інтерполу з питань торгівлі людьми;- у зустрічі в рамках проєкту EMPACT THB OA 3. 1. ознайомлювали присутніх із ситуацією у сфері боротьби з торгівлею людьми в Україні після повномасштабного вторгнення рф, з ужитими Національною поліцією превентивними та проактивними заходами та результатами діяльності НПУ щодо викриття організованих груп торговців людьми та окремих трафікерів. |
| 5. Протидія кримінальним правопорушенням у сфері торгівлі людьми |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) виявлення осіб, причетних до злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, притягнення їх до відповідальності | частка кримінальних проваджень, у яких особам повідомлено про підозру, із загальної кількості відкритих кримінальних проваджень, відсотків | 85 | 67 | Національна поліціяАдміністрація ДержприкордонслужбиДМСОфіс Генерального прокурора (за згодою) | **МВС**Відповідно до статистичних даних Національної поліції упродовж 2024 року розпочато 104 кримінальних правопорушення за ст. 149 КК України. Повідомлено про підозру 53 особам у 101 кримінальному провадженні, досудове розслідування у яких здійснюється органами (підрозділами) Національної поліції України.До суду скеровано 129 кримінальних проваджень цієї категорії.  У 2024 році поліцейськими Дніпропетровської, Житомирської, Одеської, Полтавської, Харківської областей та м. Києва припинено діяльність шести організованих груп, учасники яких діяли у сфері торгівлі людьми.**Адміністрація Держприкордонслужби**За результатами протидії кримінальним правопорушенням у сфері торгівлі людьми оперативно-розшуковими підрозділами Держприкордонслужби протягом 2024 року припинено функціонування 1 протиправної групи у складі 2 осіб, затримано 6 осіб, яким повідомлено про підозру у вербуванні потенційних жертв.Судами винесено 1 обвинувальний вирок стосовно 1 особи. За матеріалами оперативно-розшукових підрозділів слідчими органами розпочато 17 кримінальних проваджень за ст. 149 Кримінального кодексу України.Попереджено вивезення за кордон 11 потенційних жертв торгівлі людьми. |
| 2) виявлення та ідентифікація осіб, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема серед мігрантів та представників національних меншин, і надання їм необхідної інформації про можливість отримання допомоги | частка виявлених та ідентифікованих постраждалих осіб, яким була надана необхідна інформація, відсотків | 100 | 1 | Національна поліціяАдміністрація ДержприкордонслужбиДМС | **МВС**Всі потерпілі у кримінальних провадженнях поліцейськими направлялися до Нацсоцслужби для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.Територіальними органами та підрозділами ДМС На постійній основі здійснюється інформування населення щодо правил безпечної поведінки за кордоном та запобігання потрапляння в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми.Підрозділами Держприкордонслужби попереджено вивезення за кордон 11 потенційних жертв торгівлі людьми.  |
| 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до законодавства щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб, залучених до торгівлі людьми | кількість зареєстрованих у Верховній Раді України законопроектів, поданих Кабінетом Міністрів України | 0 | 1 | Національна поліціяМВС | **МВС**Здійснюєтья супровід проекту Закону “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми” (реєстр. № 5134) (далі – проект Закону). Відповідно до офіційного веб-порталу Верховної Ради України зазначений проект 03 вересня 2024 року постановою Верховної Ради України № 3939-IX   внесено до порядку денного дванадцятої  сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання для розгляду. |
| 4) проведення онлайн-моніторингу з метою виявлення випадків, пов’язаних із сексуальною експлуатацією, через онлайн-ресурси | кількість проведених заходів | 12 | 15 | Національна поліція | **МВС**НПУ постійно вживаються заходи щодо виявлення дітей, які використовувалися для створення дитячої порнографії, та осіб, які її виготовляють або домагаються для сексуальних цілей, зокрема з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій. Двічі на рік співробітниками кіберполіції проводяться профілактичні заходи, направлені на активізацію оперативно-розшукових і профілактичних заходів щодо виявлення та припинення протиправної діяльності членів організованих злочинних груп та окремих осіб, що спеціалізуються на вчиненні кримінальних правопорушень, а саме: сексуальної експлуатації дітей в Інтернеті, створення за їх участі порнографічних матеріалів, розповсюдження дитячої порнографії за допомогою Інтернету, як з використанням Р2Р-мереж, так і в анонімному сегменті (DarkNet). Спільно з Міністерством цифрової трансформації з питань європейської інтеграції та Громадською організацією “Магнолія” підписано Меморандум про співпрацю між Міжнародною благодійною організацією “Служба порятунку дітей” та Департаменту кіберполіції щодо створення порталу повідомлень про матеріали, пов’язані із сексуальним насильством над дітьми в мережі – StopCrime.  |
| 5) здійснення контролю з метою недопущення використання дитячої праці, зокрема залучення дітей до участі у збройних конфліктах | кількість проведених заходів | 12 | 293 | обласні,Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)органи місцевого самоврядування (за згодою)МіноборониМВСНаціональна поліція | **МВС**Розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 22 березня 2024 року № 256-р затверджено національний план превентивних заходів щодо припинення та запобігання грубим порушенням прав дітей в умовах збройної агресії російської федерації проти України (далі – Національний план).З метою реалізації завдань, визначених Національним планом Міністерством внутрішніх справ України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, розроблено доручення МВС від 07 травня 2024 року № 49/01/37 “Про організацію виконання національного плану превентивних заходів щодо припинення та запобігання грубим порушенням прав дітей в умовах збройної агресії рф проти України”.Підпунктом 1 пункту 1 НПУ, Адміністрації ДПС та НГУ, серед інших, доручено вжити заходів щодо недопущення можливих випадків залучення (вербування, використання) дітей до виконання завдань, пов’язаних із збройним конфліктом, зокрема з метою проведення розвідки, коригування вогню, диверсій, шляхом проведення роз’яснювальної роботи, моніторингу таких випадків та покарання у разі їх виявлення.ДСНС розроблено Рекомендації щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права органами та підрозділами ДСНС України. Зазначені Рекомендації розміщено на офіційному сайті ДСНС України.На виконання доручення керівництва НПУ у межах реалізації пункту 55 національного плану превентивних заходів щодо припинення та запобігання грубим порушенням прав дітей в умовах збройної агресії російської федерації проти України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 березня 2024 року № 256-р ДМП здійснюється ідентифікація українських дітей, яких за даними ДП “Український національний центр розбудови миру”, Національне інформаційне бюро переміщено на ТОТ України, а також депортовано на територію рф та рб, на підставі доручень прокурора ОГП та слідчого СБУ в рамках кримінальних проваджень. Під час проведення заходів, з метою виявлення та недопущення використання дитячої праці залучались представники Держпраці.**Нацсоцслужба**Забезпечено щоквартальний збір інформації про виконання планів реабілітації від обласних, Київської міської державних адміністрацій, щодо яких проводився моніторинг. |
| 7) запобігання кримінальним правопорушенням, пов’язаним з торгівлею людьми, зокрема таким, інформація про підготовку яких приховується з використанням Інтернету | кількість проведених заходів | 2 | 2 | Національна поліціяМВС | **МВС**Запобігання кримінальним правопорушенням, пов’язаним з торгівлею людьми, зокрема таким, інформація про підготовку яких приховується з використанням Інтернету здійснюється оперативними підрозділами Національної поліції України відповідно Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”. |
| 8) забезпечення міжнародного співробітництва Національної поліції з правоохоронними органами іноземних держав щодо запобігання та боротьби із злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, стосовно громадян України, тимчасово переміщених за кордон внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України | кількість проведених заходів | 1 | 14 | Національна поліція | **МВС**НПУ взято участь у виконанні 20 із 24 пунктів Оперативного плану по боротьбі з торгівлею людьми EMPACT, основними з яких був пункт 8.7 щодо боротьби з торгівлею людьми в країнах східного партнерства з акцентом на громадян України, які перемістилися до країн Європи через повномасштабне вторгнення російської федерації на території України та пункти плану, які передбачали проведення днів спільних дій (Joint Action Days).У ході реалізації Оперативних планів EMPACT та оперативних зустрічей поліцейських ДМП в штаб-квартирі Європолу в м. Гаазі, Королівства Нідерландів прийнято рішення про створення 2-х міжнародних оперативних груп за участю Національної поліції України та на базі Європолу створено міжнародну оперативну групу, до складу якої включено Україну.За результатами 3-х робочих зустрічей в штаб-квартирі Європолу в м. Гаазі, Королівства Нідерландів та низки онлайн зустрічей, ініційованих Європолом, правоохоронними органами Латвійської Республіки та ДМП, прийнято рішення про створення міжнародної оперативної групи щодо боротьби із сексуальною експлуатацією українських жінок у країнах Європи.Протягом 2024 року Департаментом міграційної поліції продовжено участь у щомісячних засіданнях оперативної групи UATF, створеної на базі Європолу з метою протидії торгівлі людьми стосовно громадян України, які евакуювалися до Європи у зв’язку з повномасштабним воєнним вторгненням рф. У 2024 році НПУ забезпечено реалізацію міжнародної взаємодії за напрямами діяльності:у період з 20 по 27 квітня підрозділами міграційної поліції взято участь у загальноєвропейській операції по боротьбі з торгівлею людьми у формі трудової експлуатації заходів в рамках JAD 3.2 (Joint Action Days EMPACT THB OAP);.із 3 по 9 червня забезпечено участь в наймасштабніший світовій операції по боротьбі з торгівлею людьми в рамках реалізації пункту 3.5 Оперативного плану EMPACT у межах проведення загальноєвропейської операції “Global Chain”;у жовтні 2024 року взято участь у проведенні загальноєвропейських спільних заходів щодо боротьби з торгівлею людьми у формі трудової експлуатації. У рамках імплементації Оперативного плану EMPACT у частині боротьби з торгівлею дітьми в Європі та за її межами у період з 01.04 по 20.05.2024 та з 23.09. по 17.11.2024 НПУ проведено профілактичні заходи під умовною назвою ”Павутина”. |
| 6. Захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) забезпечення захисту осіб, що постраждали від торгівлі людьми, та свідків злочину | частка осіб, які потребували захисту та отримали його, відсотків | 100 | 100 | Національна поліціяМВС | **МВС**Протягом 2024 року у кримінальних провадженнях за ст. 149 КК України слідчими підрозділами ГУНП в Волинській, Львівській, Полтавській, Харківській областях застосовувалися заходи безпеки до осіб, які постраждали від торгівлі людьми. |
| 3) розміщення в засобах масової інформації повідомлень стосовно фактів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, пов’язаних з торгівлею людьми, із забезпеченням конфіденційності та захисту персональних даних | кількість повідомлень, розміщених у засобах масової інформації | 4 | 37 | Національна поліціяМВС | **МВС**У 2024 році результати досудового розслідування у найбільш актуальних та резонансних кримінальних провадженнях указаної категорії злочинів, розміщуються в засобах масової інформації. Упродовж 2024 року висвітлення зазначеної інформації мало місце у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Дніпропетровській, Київській, Львівській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях та м. Києві. |
| 5) проведення моніторингу стану виконання планів реабілітації осіб, яким встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми | частка планів реабілітації, за якими проведено моніторинг, відсотків | 100 | 100 | Нацсоцслужбаобласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)органи місцевого самоврядування (за згодою) |  **Нацсоцслужба**Забезпечено щоквартальний збір інформації про виконання планів реабілітації від обласних, Київської міської державних адміністрацій, щодо яких проводився моніторинг. |
| 6) проведення моніторингу стану виконання індивідуальних планів соціального захисту дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (якщо постраждалою від торгівлі людьми особою є дитина) | частка індивідуальних планів соціального захисту дитини, моніторинг яких проведено, відсотків | 100 | 100 | Нацсоцслужбаобласні,Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)органи місцевого самоврядування (за згодою) |  **Нацсоцслужба**Забезпечено щоквартальний збір інформації про виконання планів реабілітації від обласних, Київської міської державних адміністрацій, щодо яких проводився моніторинг. |
| 7) визначення потреб осіб, залучених до зайняття проституцією, у послугах, задоволення яких сприятиме припиненню зайняттю ними таким видом діяльності | кількість опублікованих звітів за результатами проведених досліджень щодо вивчення потреб осіб, залучених до зайняття проституцією | 1 | 0 | МінсоцполітикиНацсоцслужба | Не виконано |
| 10) надання допомоги та послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми в Україні та за її межами, з урахуванням їх потреб, зокрема надання безоплатної правової допомоги, спеціалізованих послуг, зокрема тимчасового притулку, гуманітарної допомоги тощо | частка осіб, які звернулися за допомогою та отримали її з урахуванням потреб, відсотків | 100 | 100 | МінсоцполітикиНацсоцслужбаМін’юстМОЗобласні,Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)органи місцевого самоврядування (за згодою) | **Нацсоцслужбою** встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми (182 особи).**МВС**Протягом 2024 року у кримінальних провадженнях за ст. 149 КК України слідчими підрозділами ГУНП в Волинській, Львівській, Полтавській, Харківській областях застосовувалися заходи безпеки до осіб, які постраждали від торгівлі людьми.**Мін’юст**Протягом 2024 року центрами з надання безоплатної правничої допомоги зареєстровано 2 звернення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги особам, які є постраждалими від торгівлі людьми, з питання представництва інтересів потерпілого від торгівлі людьми у кримінальному провадженні.письмові консультації через Telegram (кнопка “Отримати консультацію”): https://t.me/LegalAidUkraineBot. За потреби, кожна особа може отримати правову інформацію за допомогою довідково-інформаційної платформи правових консультацій “WikiLegalAid” (далі – платформа), що доступна в мережі Інтернет (https://wiki.legalaid.gov.ua).Інформація, розміщена на платформі, постійно оновлюється з урахуванням змін законодавства та судової практики. Наразі платформа налічує 2 272 правові консультації, в тому числі консультації з питань протидії торгівлі людьми, зокрема, “Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини”, “Міжнародне співробітництво у кримінальних провадженнях про торгівлю людьми”, “Надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми”, “Одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми”. |
| 7. Упровадження системи збору даних, обміну інформацією та проведення моніторингу діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) розроблення та затвердження наказом Мінсоцполітики форм звітності щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми, з розподілом за статтю, віком, ознакою інвалідності, видами експлуатації, іншими показниками | кількість затверджених форм | 1 | 0 | Мінсоцполітики НацсоцслужбаМВСНаціональна поліціяОфіс Генерального прокурора (за згодою) | Не виконано |
| 2) здійснення обліку осіб, які постраждали від торгівлі людьми в Україні та за її межами | кількість поданих Мінсоцполітики звітів щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми, згрупованих за статтю, віком, видами експлуатації, іншими показниками | 2 | 12 | НацсоцслужбаМВСМЗСНаціональна поліціяОфіс Генерального прокурора (за згодою)обласні,Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)органи місцевого самоврядування (за згодою) | **Нацсоцслужба** Підготовлено щомісячні звіти з питань протидії торгівлі людьми, які подано Мінсоцполітики та Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини;едеться облік постраждалих від торгівлі людьми за розробленою формою відповідно до наказу Мінсоцполітики в електронному вигляді. **МВС**Наразі відокремлений збір та узагальнення відомостей про громадян України, які постраждали від торгівлі людьми за кордоном, а також формування на їх підставі статистичної інформації не здійснюється. Про випадки здійснюється інформування відповідних правоохоронних органів європейських країни через канали Європолу та вживаються відповідні заходи реагування згідно законодавства.**Обласний рівень:**На виконання відповідних нормативно-правових документів кожною ОВА впродовж 2024 року надавалася інформація до Мінсоцполітики та Нацсоцслужби щодо обліку осіб, які постраждали від торгівлі людьми в Україні та за її межами. |
| 3) проведення аналізу наявних адміністративних даних та даних, отриманих під час досліджень, щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми, з метою удосконалення протидії цьому явищу та захисту постраждалих осіб | кількість поданих Мінсоцполітики пропозицій щодо удосконалення шляхів протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб | 2 | 2 | НацсоцслужбаМінсоцполітики МВСМОННаціональна поліціяОфіс Генерального прокурора (за згодою)Національна академія наук (за згодою) | **МВС**Протягом 2024 року Департаментом міграційної поліції до освітніх та наукових закладів системи МВС надіслано замовлення щодо проведення наукових досліджень на теми:виявлення та документування порушень встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини;виявлення та документування кримінальних правопорушень у сфері застосування допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства;боротьба з торгівлею людьми в умовах війни в Україні. |
| 5) підготовка та оприлюднення щорічної доповіді про стан здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми, яка міститиме, зокрема, відповідну аналітичну інформацію в розрізі областей | кількість підготовлених доповідей про стан здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми | 1 | 1 | МінсоцполітикиНацсоцслужбаМОНМОЗМВСНаціональна поліціяобласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації)органи місцевого самоврядування(за згодою) | 29.02.2024 Мінсоцполітики скеровано до Кабінету міністрів України та Мінекономіки щорічний звіт про стан виконання Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми та заходів у сфері протидії торгівлі людьми протягом 2023 року.На **обласному рівні** структурні підрозділи облдержадміністрацій, відповідальні за здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми, проводять узагальнення інформації про виконання заходів, звіти про виконання у 2024 році регіональної програми буде розміщено в лютому 2025 року на офіційному вебсайті.Чернівецька область – опубліковано 5 доповідей та інформаційних довідок про стан здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми |

**ІІІ. Пропозиції щодо подальшого виконання програми**

Пропонується продовжити виконання завдань і заходів, передбачених Державною цільовою соціальною програмою протидії торгівлі людьми на період до 2025 року, реалізацію яких заплановано на 2024 - 2025 роки.